## DE
Tag | T2S Release Zeitplan | CEU / T2S Business Day (MESZ) | Revision | Revidierte Zeit (MESZ) | Beschreibung des Ereignisses / Prozesses im regulären T2S Operational Day | Hinweise von CEU
Montag, 08. Juni 2026 |  |  | i |  | CEU: T2S R2026.JUN Release-Wochenendplanung | Veröffentlichung der „Indicative Timeline" in Vorbereitung auf das Implementierungswochenende.
Freitag, 12. Juni 2026 | bis 18:45 |  |  |  | T2S Operational Day und CEU T2S Business Day werden gemäß des regulären Zeitplans durchgeführt
Freitag, 12. Juni 2026 | 18:45 |  | è | Samstag, 13. Juni 2026, 12:00 | T2S – Continue with Operating Day | Der neue Geschäftstag beginnt auf T2S, sobald die Implemtierungsaktivitäten beendet wurden.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 19:00 | ü |  | CEU – Start of Day | CEU ändert den Valutatag auf Montag, 15. Juni 2026, gemäß des regulären Zeitplans.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 19:00 | ü |  | CEU Print Report: Regulierungsliste (settlement list)
Freitag, 12. Juni 2026 |  |  | i | 19:30 | CEU: Tagesende für den Abwicklungstag | Der CEU-Abwicklungstag 12. Juni 2026 wird abgeschlossen und das End of Day (EoD)-Reporting wird gemäß dieser Zeitleiste vorbereitet.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 19:30 | è | Freitag, 12. Juni 2026, 23:00 | KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative | Die CEU-Verarbeitung für Kapitalmaßnahmen (KADI) wird weiterhin nach den allgemeinen Verfahren durchgeführt. Das KADI Reporting wird an diesem Freitag später ausgeliefert. Mit dieser Maßnahme kann erreicht werden, dass alle Informationen aus der KADI-Verarbeitung taggleich gesendet werden.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 19:30 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, 08:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmations | Die Bestätigungen zu Kapitalmaßnahmen (MT566) werden am Sonntag, 14. Juni 2026, ab 08:00 Uhr zur Verfügung gestellt.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 19:30 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, 06:00 | Realtime-Schnittstelle von CEU zu T2S | Clearstream wird die technische Anbindung (T2S-I) zu T2S während der Durchführung der Implementierungsaktivitäten schließen. Bereitgestellte Instruktionen werden in die Warteschleife bis zum Abschluss der Implementierungsphase von CEU am Sonntag, 14. Juni 2026, gegen 06:00 Uhr übernommen. Das bedeutet, dass alle Instruktionen, die erfolgreich gesendet wurden, auf der Anbindungsebene gehalten werden.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 19:45 | ü |  | Clearstream-Online-Funktionalität | Die CASCADE Online-Funktionalität und Xact Web Portal werden während der Implementierungsphase nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen. Ein gesondertes Zeitfenster für den Zugriff auf die Clearstream-Online- Funktionalitäten wird am Sonntag, 14. Juni 2026, zwischen 06:30 Uhr und 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 20:00 | ç | Samstag, 13. Juni 2026, 17:00 | Schließung des 1CAS-Nachrichtenversands: MT564 – Notification MT566 - Confirmation MT568 – Narrative | Der Custody-Nachrichtenversand wird bereits am Freitagabend geschlossen Die erneute Öffnung ist für Samstag, den 13. Juni 2026, 17:00 Uhr, geplant.
Freitag, 12. Juni 2026 |  |  | i | 20:00 | T2S: Freigabe für die Implementierung der Software | T2S wird das die Freigabe für den Start der Implementierungsaktivitäten in Abstimmung mit den T2S Settlement Managern erteilen.
Freitag, 12. Juni 2026 |  |  | i | 20:30 | T2S: Ende der Verarbeitung eingehender Nachrichten | Basierend auf dem T2S Playbook wird T2S die CSDs informieren, dass eingehende Nachrichten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angenommen werden. Kunden, die im DCP Modus operieren, werden gebeten, ab diesem Zeitpunkt den Nachrichtenfluss mit T2S zu überwachen.
Freitag, 12. Juni 2026 | 20:00 |  | è | Samstag, 13. Juni 2026, 13:05 | T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle | T2S schließt die Schnittstelle für eingehende Liquiditätsüberträge am Freitag, 12. Juni 2026, gegen 20:00 Uhr. Die von Kunden in TARGET2 initiierten Liquiditätsüberträge werden von T2S am Samstag, 13. Juni 2026, gegen 14:40 Uhr verarbeitet, so dass die Gutschrift an die DCAs ausgeführt werden kann.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 20:30 | ü |  | CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 21:00 | û |  | CASCADE-RS – 4. Allocation run | Während des T2S Release Wochenendes wird dieser Prozess nicht ausgeführt.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 21:30 | ü |  | CASCADE-RS – Automatisierte Umschreibung
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 21:30 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, beginnend gegen 08:00 | CEU Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) | Bedingt durch die Implementierungsaktivitäten, werden die Reports am Sonntag, 14. Juni 2026, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
Freitag, 12. Juni 2026 | 22:20 |  | è | Samstag, 13. Juni 2026, 14:35 | T2S – End First NTS Cycle | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird das Ende des „First NTS Cycle" für Samstag, 13. Juni 2026, erwartet. Der „Last NTS Cycle" beginnt unmittelbar danach.
Freitag, 12. Juni 2026 | 22:20 |  | è | Samstag, 13. Juni 2026, 14:35 | T2S – Start Last NTS Cycle
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 22:30 | ü |  | Non-CCP SE Trades des Handelstages werden von den Börsensystemen empfangen | „Tagesgeschäfte” werden seit der Einführung von SET-GO entsprechend der Verwahrart zur Abwicklung weitergeleitet, das heißt entweder an Creation oder T2S. Geschäftsbestätigungen der Börsen werden im CEU-System bis zum Ende der Implemtierungsaktivitäten in eine Warteschlange gestellt.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 22:30 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, ab 07:30 | Neue Non-CCP SE Trades in der Verwahrart CSC und NCSC-T werden über SETI zur Abwicklung an T2S weitergeleitet | Die Schlussnoten werden in eine Warteschlange eingestellt. Nachdem CEU die Implementierungsaktivitäten am Sonntag, 14. Juni 2026, beendet hat, werden die zugehörigen Wertpapierüberträge erzeugt. Da T2S bereits seit Samstag, 13. Juni 2026, um 19:45 Uhr mit der RTS-Verarbeitung begonnen haben wird, werden MT548-Nachrichten in Echtzeit verarbeitet und MT537 basierend auf dem Nachrichtenabonnement des Kunden bereitgestellt.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 22:30 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, ab 07:30 | Neue Non-CCP SE Trades in der Verwahrart NCSC werden über SETI zur Abwicklung an Creation weitergeleitet | Die Schlussnoten werden in eine Warteschlange eingestellt. Nachdem CEU die Implementierungsaktivitäten am Sonntag, 14. Juni 2026, beendet hat, werden die zugehörigen Wertpapierüberträge erzeugt. CBL wird seine Implementierungsaktivitäten im Laufe des Samstags, 13. Juni 2026, abschließen. Das Settlement-Reporting wird mit der Eröffnung des regulären CBL-Abwicklungstages für den Geschäftstag Montag, 15. Juni 2026, bereitgestellt.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 22:30 | û |  | CASCADE-RS – Übermittlung von RS- Aufträgen an das Aktionärsregister für die automatisierte Umschreibung | Der „CASCADE-RS 4. Allocation run” wird nicht durchgeführt und daher werden diese Details nicht zur Verfügung stehen.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 23:00 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, beginnend gegen 08:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmation | Bedingt durch die Implementierungsaktivitäten, werden die entsprechenden Confirmations (MT566) am Sonntag, 14. Juni 2026, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
Freitag, 12. Juni 2026 |  | 23:00 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, beginnend gegen 08:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 100) | Bedingt durch die Implementierungsaktivitäten, werden die Reports am Sonntag, 14. Juni 2026, 08:00 Uhr, zur Verfügung gestellt.
Freitag, 12. Juni 2026 | 23:30 |  | è | Samstag, 13. Juni 2026, 15:25 | T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS) | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Nachtverarbeitung am Samstag, 13. Juni 2026, 15:25 Uhr, beendet sein.
Freitag, 12. Juni 2026 | 23:30 |  | è | Samstag, 13. Juni 2026, 17:05 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS) | Gemäß des T2S Deployment Playbooks wird die Echtzeitverarbeitung am Samstag, 13. Juni 2026, 17:05, durchgeführt.
Samstag, 13. Juni 2026 |  |  | i | 19:00 | Start für den Versand (A2A) von T2S Nachrichten und Reports aus der Abwicklung
|  |  | ç | Sonntag, 14. Juni 2026, 06:00 | Öffnung der technischen Anbindungsvarianten von CEU und der CASCADE Online-Funktionalitäten | Die technischen Anbindungsvarianten sowie die CASCADE Online-Funktionalität werden bis zum Beginn der Wartungsfenster am Sonntag, 14. Juni 2026, gegen 11:00 Uhr zur Verfügung stehen.
|  |  | ç | Sonntag, 14. Juni 2026, 08:00 | außerplanmäßiger 1CAS-Nachrichtenversand: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative | Durch die vorgezogene Öffnung des 1CAS-Nachrichtenversands, erhalten abonnierte CEU-Kunden am Sonntagmorgen zusätzliche Reports, die aber wahrscheinlich leer sind.
Sonntag, 14. Juni 2026 |  |  | i | 8:00 | Start für den Versand von (A2A) Clearstream Abwicklungsergebnissen (Settlement Reporting) | Die CEU-Implementierungsaktivitäten für das T2S Release R2026.JUN sind abgeschlossen und das Settlement Reporting beginnt.
|  | Samstag, 13. Juni 2026, 02:00 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, beginnend um 10:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200) CEU Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) | Die Abwicklungsergebnisse, die automatisiert (CEU Outbound) versendet werden, werden bis Sonntag, 14. Juni 2026, 10:00 Uhr, in die Warteschlange gestellt. Die voraussichtliche Übertragungszeit kann sich in Abhängigkeit zu den Implementierungsaktivitäten ändern. Das heißt, das Reporting wird nach Abschluss des zugehörigen Meilensteins versendet.
| 2:30 |  | è | Sonntag, 14. Juni 2026, 10:50 | T2S – End Real-time Settlement (RTS)
| 2:30 |  | è | Sonntag, 14. Juni 2026, 11:00 | T2S – Start Maintenance Window (MNTW) | Nachdem die Zentralverwahrer und Zentralbanken entschieden haben, dass der Ablauf des Geschäftstags fortgesetzt kann, beginnt das Wartungsfenster.
|  | Samstag, 13. Juni 2026, 03:00 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, 11:00 | CASCADE – Ende CASCADE Online | Die CASCADE Online Funktionalität wird ab Montag, 15. Juni 2026, gegen 03:30 Uhr zur Verfügung stehen.
|  | Samstag, 13. Juni 2026, 03:00 | è | Sonntag, 14. Juni 2026, 11:00 | Clearstream – Start Wartungsfenster | Das CEU-Wartungsfenster wird verschoben. Die Wartungsaktivitäten beginnen, sobald CEU alle vorausgehenden T2S R2026.JUN-Aktivitäten abgeschlossen hat.
Sonntag, 14. Juni 2026 |  | 21:00 | ç | Samstag, 13. Juni 2026, 17:00 | Beginn des 1CAS-Nachrichtenversands: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative | Der Nachrichtenversand beginnt früher als an einem gewöhnlichen Wochenende. Dadurch erhalten abonnierte CEU-Kunden am Sonntagmorgen Reports, die normalerweise nicht versandt werden und wahrscheinlich leer sind.
Montag, 15. Juni 2026 | 2:30 |  | ç | Sonntag, 14. Juni 2026, 21:00 | T2S – End Maintenance Window
Montag, 15. Juni 2026 | 2:30 |  | ç | Sonntag, 14. Juni 2026, 21:00 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS)
Montag, 15. Juni 2026 |  | 3:30 | ü |  | CASCADE – Start CASCADE Online Der CEU T2S Business Day wird nach dem üblichen Zeitplan durchgeführt. | Die CEU Online-Funktionalität wird für den kommenden Geschäftstag geöffnet.
Montag, 15. Juni 2026 |  | 5:00 | ü |  | CASCADE Reporting: CEU Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041)
Montag, 15. Juni 2026 |  | 5:00 | ü |  | KADI – Reporting und Verarbeitung von Market / Reverse Claims und Transformationen, die aus den in der T2S- Nachtverarbeitung (NTS Cycle) abgewickelten Instruktion resultieren | Diese Nachrichten werden die Ergebnisse des üblichen T2S Operational Day beinhalten.
Montag, 15. Juni 2026 |  | 6:00 | ü |  | 1CAS-Nachrichtenversand: MT564 – Notification MT566 - Confirmation MT568 – Narrative
Legende:
Revision
ü | Verarbeitung gemäß des täglichen operative Zeitplans
û | Prozess / Reporting wird nicht durchgeführt
ç | Prozess wird früher als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
è | Prozess wird später als im täglichen operativen Zeitplan durchgeführt; siehe revidierte Zeit
i | Information nur für das Release-Wochenende; kein entsprechender Prozess im täglichen operativen Zeitplan

## EN
Date | T2S Release Schedule | CEU / T2S Business Day (CEST) | Revision | Revised Time (CEST) | Description of Event / Process of regular T2S Operational Day | CEU Comment
Monday, 8 June 2026 |  |  | i |  | CEU: T2S R2026.JUN Release Weekend Schedule | Publication of the "Indicative Timeline" in preparation of the deployment weekend.
Friday, 12 June 2026 | until 18:45 |  |  |  | T2S Operational Day and CEU T2S Business Day will be executed based on the regular schedules
Friday, 12 June 2026 | 18:45 |  | è | Saturday, 13 June 2026, 12:00 | T2S – Continue with Operating Day | On T2S, the new business day will start as soon as the deployment activities have been completed.
Friday, 12 June 2026 |  | 19:00 | ü |  | CEU – Start of Day | CEU will change to value day, Monday, 15 June 2026, according to the regular schedule.
Friday, 12 June 2026 |  | 19:00 | ü |  | CEU Print Report: (settlement list)
Friday, 12 June 2026 |  |  | i | 19:30 | CEU: Completion end of day processing | The CEU business day 12 June 2026 is closed and the End of Day (EoD) reporting will be prepared according to this timeline.
Friday, 12 June 2026 |  | 19:30 | è | Friday, 12 June 2026, 23:00 | KADI Reporting: MT564 – Notification MT568 – Narrative | CEU processing for corporate actions (KADI) will continue to be conducted according to the general procedures. This Friday, KADI reporting will be delivered later. This measure will ensure that all information coming from the KADI processing will be transmitted on the same day.
Friday, 12 June 2026 |  | 19:30 | è | Sunday, 14 June 2026, 08:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmations | The corporate action confirmations (MT566) will be available on Sunday, 14 June 2026, at 08:00.
Friday, 12 June 2026 |  | 19:30 | è | Sunday, 14 June 2026, 06:00 | CEU's real-time interface to T2S | Clearstream will close its connectivity interface (T2S-I) to T2S while executing deployment activities. Any instruction provided to CEU for T2S will be queued until the implementation phase in CEU is finalised on Sunday, 14 June 2026, at around 06:00. This means that any instruction successfully transmitted will be on hold on connectivity layer.
Friday, 12 June 2026 |  | 19:45 | ü |  | Clearstream Online Functionality | The CASCADE Online functionality and Xact Web Portal will not be fully available during the implementation phase. A separate time frame to access CASCADE Online functonalities will be available on Sunday, 14 June 2026, between 06:30 and 11:00.
Friday, 12 June 2026 |  | 20:00 | ç | Saturday, 13 June 2026, 17:00 | Closing of the 1CAS message flow: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative | The Custody message flow will be closed already on Friday evening. Reopening is planned for Saturday, 13 June 2026, 17:00.
Friday, 12 June 2026 |  |  | i | 20:00 | T2S: Green Light for software deployment | T2S will give "Green Light" for the deployment activities in close cooperation with the T2S Settlement Managers.
Friday, 12 June 2026 |  |  | i | 20:30 | T2S: End of processing of incoming messages | Based on the T2S Deployment Playbook, the CSDs will be informed by T2S that incoming messages through the existing connectivity channel will not be accepted anymore. Clients acting in DCP mode are requested to monitor the message flow with T2S from this time on.
Friday, 12 June 2026 | 20:00 |  | è | Saturday, 13 June 2026, 13:05 | T2S – Start Night-time Settlement (NTS), Start First NTS Cycle | T2S will close the transfer queue for liquidity transfers on Friday, 12 June 2026 at around 20:00. The liquidity transfers initiated by clients in TARGET2 will be related by T2S on Saturday, 13 June 2026, at around 14:40 so that credits to the DCAs can be executed.
Friday, 12 June 2026 |  | 20:30 | ü |  | CASCADE Reporting: MT535 – Statement of Holdings
Friday, 12 June 2026 |  | 21:00 | û |  | CASCADE-RS – 4. Allocation run | During the T2S Release Weekend this process will not be executed.
Friday, 12 June 2026 |  | 21:30 | ü |  | CASCADE-RS – Automated re-registration
Friday, 12 June 2026 |  | 21:30 | è | Sunday, 14 June 2026, starting 08:00 | CEU Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 651) | Due to the implementation activities, the reports will be delivered on Sunday, 14 June 2026, 08:00.
Friday, 12 June 2026 | 22:20 |  | è | Saturday, 13 June 2026, 14:35 | T2S – End First NTS Cycle | According to the T2S Deployment Playbook, the First NTS Cycle is expected to be completed on Saturday, 13 June 2026. The Last NTS Cycle will be started immediately afterwards.
Friday, 12 June 2026 | 22:20 |  | è | Saturday, 13 June 2026, 14:35 | T2S – Start Last NTS Cycle
Friday, 12 June 2026 |  | 22:30 | ü |  | Non-CCP SE trades are received from SE systems on trade date | Since the introduction of SET-GO, "Tagesgeschäfte" are forwarded for settlement according to the custody type, that is either to Creation or T2S. Trade confirmations provided by stock exchanges will be queued in the CEU system until the deployment activities are completed.
Friday, 12 June 2026 |  | 22:30 | è | Sunday, 14 June 2026, starting 07:30 | Newly arrived non-CCP SE trades in custody type CSC and NCSC-T are forwarded via SETI to T2S for settlement | The trade confirmations are queued. On Sunday, 14 June 2026, once the deployment actvities in CEU are finalised, the related settlement instructions will be created. Since T2S will have already started the RTS processing on Saturday, 13 June 2026, at 19:45, MT548 messages will be processed in real-time and MT537 is provided based on the clients' message subscriptions.
Friday, 12 June 2026 |  | 22:30 | è | Sunday, 14 June 2026, starting 07:30 | Newly arrived non-CCP SE trades in custody type NCSC are forwarded via SETI to Creation for settlement | The trade confirmations are queued. On Sunday, 14 June 2026, once the deployment actvities in CEU are finalised, the related settlement instructions will be created. CBL will finalise its implementation activities in the course of Saturday, 13 June 2026. Settlement feedback will be provided with the opening of the regular CBL operational day for the business day Monday, 15 June 2026.
Friday, 12 June 2026 |  | 22:30 | û |  | CASCADE-RS – Transfer of RS instructions to share holder register for automated re-registration | The "CASCADE-RS 4. Allocation run" is not executed and hence such details will not be available.
Friday, 12 June 2026 |  | 23:00 | è | Sunday, 14 June 2026, starting at around 08:00 | KADI Reporting: MT566 – Confirmation | Due to the implementation activities, the related confirmations (MT566) will be available on Sunday, 14 June 2026, 08:00.
Friday, 12 June 2026 |  | 23:00 | è | Sunday, 14 June 2026, starting at around 08:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 100) | Due to the implementation activities, the reports will be delivered on Sunday, 14 June 2026, 08:00.
Friday, 12 June 2026 | 23:30 |  | è | Saturday, 13 June 2026, 15:25 | T2S – End Last NTS Cycle, End Night-time Settlement (NTS) | According to the T2S Deployment Playbook, the NTS processing is completed on Saturday, 13 June 2026, 15:25.
Friday, 12 June 2026 | 23:30 |  | è | Saturday, 13 June 2026, 17:05 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS) | According to the T2S Deployment Playbook, the Real-time Processing will be executed on Saturday, 13 June 2026, 17:05.
Saturday, 13 June 2026 |  |  | i | 19:00 | Start of Transmission (A2A) T2S Settlement Messages / Reports
|  |  | ç | Sunday, 14 June 2026, 06:00 | Opening of CEU's automated connectivity channels and CASCADE Online functionality | The automated connectivity channels as well as the CASCADE Online functionality will be open until the maintenance window will start on Sunday, 14 June 2026, at around 11:00.
|  |  | ç | Sunday, 14 June 2026, 08:00 | Extraordinary 1CAS message flow: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative | As the 1CAS message flow will be opened earlier than on regular weekends, additional reports will be sent on Sunday morning, which will probably be empty.
Sunday, 14 June 2026 |  |  | i | 8:00 | Start of Transmission (A2A) Clearstream Settlement Reporting | The CEU deployment activities for T2S Release R2026.JUN are completed, and settlement reporting starts.
|  | Saturday, 13 June 2026, 02:00 | è | Sunday, 14 June 2026, starting at 10:00 | CASCADE Reporting: MT536 – Statement of Transactions (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 200) CEU Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 801) | The automated settlement reporting (CEU Outbound) will be queued until Sunday, 14 June 2026, 10:00. The indicated transmission time may change depending on the implementation activities. This means that reporting is transmitted after the relevant milestone has been completed.
| 2:30 |  | è | Sunday, 14 June 2026, 10:50 | T2S – End Real-time Settlement (RTS)
| 2:30 |  | è | Sunday, 14 June 2026, 11:00 | T2S – Start Maintenance Window (MNTW) | After the Central Securities Depositories and the central banks agreed that the daily business schedule will continue to be followed, the maintenance window will start.
|  | Saturday, 13 June 2026, 03:00 | è | Sunday, 14 June 2026, 11:00 | CASCADE – End CASCADE Online | The CASCADE Online functionality will be available from Monday, 15 June 2026, at around 03:30.
|  | Saturday, 13 June 2026, 03:00 | è | Sunday, 14 June 2026, 11:00 | Clearstream – Start Maintenance Window | The CEU maintenance window will be rescheduled. The maintenance activities will start once CEU completed all preceding T2S R2026.JUN activities.
Sunday, 14 June 2026 |  | 21:00 | ç | Saturday, 13 June 2026, 17:00 | Re-opening of the 1CAS message flow: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative | The message flow opens earlier than on a usual weekend. Hence, subscribed CEU clients will receive reports probably empty on Sunday morning.
Monday, 15 June 2026 | 2:30 |  | ç | Sunday, 14 June 2026, 21:00 | T2S – End Maintenance Window
Monday, 15 June 2026 | 2:30 |  | ç | Sunday, 14 June 2026, 21:00 | T2S – Start Real-time Settlement (RTS)
Monday, 15 June 2026 |  | 3:30 | ü |  | CASCADE – Start CASCADE Online The CEU T2S Business Day will be executed based on the regular schedule. | The CEU Online functionality will be opened for the upcoming business day.
Monday, 15 June 2026 |  | 5:00 | ü |  | CASCADE Reporting: CEU Statement of Pending Transactions (MT537) (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041) MT586 – Statement of Allegements (Reporting Interval: Value in TAG 13A = 041)
Monday, 15 June 2026 |  | 5:00 | ü |  | KADI – Reporting and processing of market / reverse claims and transformations on settled underlying instructions resulting from the T2S NTS Cycle | This reporting will provide the results of the usual T2S Operational Day.
Monday, 15 June 2026 |  | 6:00 | ü |  | 1CAS message flow: MT564 – Notification MT566 - Confimation MT568 – Narrative
Legend:
Revision
ü | Processing in line with daily operational schedule
û | Process / reporting will not be executed
ç | Process ahead compared to daily operational schedule; see revised time
è | Process postponed compared to daily operational schedule; see revised time
i | information only for release weekend; no corresponding process in the daily operational schedule